ROZDZIAŁ   III

ISTOTNE  POSTANOWIENIA

UMOWY

Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  …….

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu   ………….. pomiędzy: Gminą Brody mającą siedzibę w Brodach ul. St. Staszica 3 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:

Wójt Gminy			           		 Marzena Bernat

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy	 Dorota Dyka

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej: nr 0620 T Lubienia - Przymiarki – Budy Brodzkie – Działki  - Młynek  – na odcinku Młynek Budy Brodzkie – etap II

Zadnie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Długość realizowanego odcinka  990 mb.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   projektem budowlanym

b)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

c)   zasadami wiedzy technicznej

d)   obowiązującymi  przepisami prawa

e)   harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia  harmonogram rzeczowo – 
      finansowy przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu  
       umowy  robót  „koniecznych” tj.  robót, które są objęte projektem budowlanym i należy je 
       wykonać , a nie   zostały uwzględnione w projekcie wykonawczym lub przedmiarze robót, 
       a także robót „zaniechanych” tj. robót, których wykonanie nie jest konieczne do 
      prawidłowego wykonanie przedmiotu umowy.

5.  Roboty  „konieczne”  mogą być wykonywane, a roboty  „zaniechane” mogą być nie 
      wykonane  wyłącznie  na podstawie protokółu  zatwierdzonego przez  Zamawiającego.

6.   W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych projektem 
      budowlanym, a  niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  których 
      nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, roboty te mogą być 
      przedmiotem oddzielnego zamówienia dodatkowego na podstawie protokółu  
      zatwierdzonego przez Zamawiającego.

7. Na zlecenie Zamawiającego  wykonawca zobowiązany jest  wykonać roboty zamienne 
     (w   stosunku do robót przewidzianych w projekcie budowlanym). jeżeli ich wykonanie jest 
     konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

§  2

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy:

1.   Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy (data przekazania placu budowy) –  …………….

2.   Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania   – 31.07.2015

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

a.  przekazanie dokumentacji projektowej

b.  przekazanie Dziennika budowy i ksiązki obmiaru

c.  przekazanie terenu budowy

- dokonanie odbioru  robót

2.   Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       umowy przez Wykonawcę , a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych
       w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem  do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji   ruchu na czas trwania robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami , w tym 
z ZDP Starachowice oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona właściwe oznakowanie zgodne z  zatwierdzonym projektem. Wykonawca będzie również dokonywał  bieżącego przeglądu i konserwacji oznakowania.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie,  z dokumentacją projektową , ze  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy .Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za 
przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym
zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją , strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi.

- Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 
 i gruzu oraz ponosi  wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
           ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
           Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
            postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

9.  Prowadzenie  następujących dokumentów  w związku z wykonywaniem przedmiotu
           umowy:

- Dziennika budowy który będzie  dostępny dla Zamawiającego  celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Księgi obmiarów

10. Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego   Zamawiającemu 
            operatu kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, 
            aprobatami technicznymi, wynikami badań, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

11. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
            Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2, ust.2.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów 
i robót.

3.  Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania  
     są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce przez niego 
     wskazane (przewiezienie obejmuje załadunek i rozładunek materiałów w sposób nie      
     powodujący ich uszkodzenia)

4. Drewno pochodzące z wycinki drzew jest własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie
    zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna. Obmiar pozyskanego drewna zostanie
   dokonany przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Z powyższych
    czynności sporządzi się protokół. Wycena drewna zostanie przeprowadzona w oparciu 
   o cenniki obowiązujące w lasach państwowych.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają 
     zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

…………………. zł netto    słownie złotych; ……………………………………………….

………… zł podatek  VAT   słownie złotych; ……………………………………………….

…………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem 
      zamówienia , w tym także  koszty pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji   i zabezpieczenia 
      placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót  przygotowawczych
      i porządkowych, uporządkowania terenu, planu bezpieczeństwa , projektu organizacji ruchu
      na czas  trwania  robót  oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu
      zamówienia.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem    i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty.

4. W  przypadku wystąpienia robót  „koniecznych”  wycena tych robót zostanie dokonana 
     w oparciu  o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 
     cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jeżeli wystąpią roboty,  które nie będą odpowiadać opisowi  pozycji w kosztorysie
     ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację 
     ceny jednostkowej tych robót skalkulowana w oparciu  o średnie ceny funkcjonujące na 
     lokalnym rynku,

c) Zamawiający dokona analizy i  wprowadzi ewentualną korektę tych cen  w oparciu
    o  średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego  w roku 2014.

5.   Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
       wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających
       z tych zmian.

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym 
        sporządzonym przez Wykonawcę. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony 
       dokonają  zmiany umowy polegającej na wykonaniu robót zamiennych.

7.   Wycena robót zamiennych  nastąpi na podstawie zapisów pkt. 4 niniejszego paragrafu.

8.  Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysach ofertowych 
      pozostają niezmienne na  cały okres realizacji zamówienia.

§ 7

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
       …………..  co stanowi 5%  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej 
       umowy.

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Gminy Brody  w formie  
     ………………………..

3.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

-  część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj; …………..zł  zostanie zwrócona 
              w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-   pozostała część zabezpieczenia  30% tj; ………………. zł  nie później niż w 15 dniu  
             po upływie okresu rękojmi.

§ 8

ODBIORY   ROBÓT

Odbiory   robót  dokonywane będą  na następujących  zasadach:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających
      zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 
      Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 
                       Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza 
                       odbiór robót  wpisem do Dziennika budowy.

c.   W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do
                       odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 
                        tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub
                       wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
                       przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór częściowy  robót może nastąpić  w odniesieniu do  części wykonanych  robót.

- Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego
niniejszą umową.

- Odbiór robót (częściowy, końcowy) odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu części lub całości robót.

- Wykonawca po zakończeniu realizacji  części lub po zakończeniu realizacji  całości robót  zgłasza gotowość do  odbioru robót   przez stosowny wpis  do dziennika budowy zawiadamiając  osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

- O gotowości do odbioru częściowego  Wykonawca zawiadamia   Zamawiającego pisemnie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca  przedkłada zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót podpisane przez osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) oraz dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania  danych etapów robót, których odbiór dotyczy (tj;  wyniki badań, atesty  i świadectwa  jakości  wbudowanych materiałów.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy  w ciągu 5 dni  od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów  gwarancyjnych.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

a.  dziennik budowy i książkę obmiaru

b.  kosztorys powykonawczy

c.  operat kolaudacyjny

d. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. W przypadku, gdy Wykonawca na 
          dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego  nie posiada inwentaryzacji 
          geodezyjnej powykonawczej złoży dokument potwierdzający złożenie
          inwentaryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
          i Kartograficznej w Starachowicach.

Zatwierdzoną inwentaryzację Wykonawca musi dostarczyć w terminie 30 dni od 
          dnia zgłoszenia robót do odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia 
           inwentaryzacji w ww. terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne 
           zgodnie z §11, ust.2e.

10. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 10 dni od
       dnia zgłoszenia przez Wykonawcę oraz dostarczenia dokumentów wymienionych w 
       pkt.9

11. W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego 
      dokumentów wymienionych w pkt.9, Zamawiający nie wyznaczy terminu rozpoczęcia
      odbioru końcowego lecz wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia. Wykonawca musi 
      dostarczyć brakujące dokumenty w terminie 3 dnia od dnia otrzymania wezwania. 
      W przypadku niedostarczenia dokumentów w powyższym terminie Wykonawcy 
      zostaną naliczone kary jak  za niewykonanie robót w terminie (§ 11, ust.2b).

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie spisany  protokół odbioru robót   zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający może odmówić odbioru częściowego, jeśli wykonane roboty zawierają
jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady, to 
 Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia :

14.1.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

  - wyznaczyć termin na usunięcie  wad .

  - za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2, ust.2 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone   kary  zgonie z § 11, ust.2b.

  - po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru   przez Zamawiającego.

14.2.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od 
                              umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz 
                              drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem 
                              naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2  ust.2, jak za
                              nie wykonanie  robót w  terminie (§ 11, ust.2b.)

15. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie
             podpisania  przez strony protokółu  końcowego odbioru.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru (częściowego, końcowego)
     podpisany   przez  osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) 
     i zatwierdzony przez Wójta Gminy Brody.

- Do faktury częściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego,   wykonanych robót wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

- Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

4. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury 
 (częściowej, końcowej )  w ciągu 30 dni   kalendarzowych od dnia  doręczenia   faktury.

5. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych
 podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z drugą   fakturą:

a)  zestawienia zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego 
      umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin wykonanych robót oraz
      wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy potwierdzone przez 
      Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

( przelewy wynagrodzenia na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)

6 W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów ,o których mowa 
      powyżej Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
      w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych  dowodów zapłaty .

7. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
       o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci  
       wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
       Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
       zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

8.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
       zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
       są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
       usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
       należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
       zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
       Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
       wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7
       dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 10, w terminie wskazanym przez 
      zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
           podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
           podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
           wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
           płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
          podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
          takiej zapłaty.

12. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
        Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
        Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
       Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
        zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopią protokołu odbioru 
        i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót.

13. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
        z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
        wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 
        wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  W przypadku 
       różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 
       określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 
       zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ,  Zamawiający uzna i wypłaci 
       Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury 
       VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych 
       Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

14. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
           Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
           w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 
           faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
           okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
           Zamawiającego Wykonawcy.

15. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
            skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
            Wykonawcy.

16. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
           dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
           zafakturowaniu  przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu 
           robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych
           robót do wysokości objętej płatnością końcową.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
        dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
        większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego może stanowić 
        podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia  publicznego przez 
        zamawiającego.

§10

GWARANCJA  I RĘKOJMIA

1.  Strony  postanawiają, że nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
      …………… miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      końcowego całości przedmiotu umowy.

2. W okresie rękojmi , gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, które ujawnią się po dokonaniu odbioru końcowego  w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3 O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 11

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

a. za nie rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 2, ust.1  - 0,5 % wartości 
                wynagrodzenia umownego brutt określonego w § 6, pkt.1 za każdy dzień 
                opóźnienia .

b. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 , ust.2 - 0,5% wartości 
                wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6, ust.1 za każdy  dzień  
                opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym –  0,8% 
                    wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6,ust.1 za każdy 
                    dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez 
                    zamawiającego  na usunięcie wad.

d. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
                    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
                    Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                    umownego brutto  określonego § 6, ust.1

e. za niedostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 
         określonym w § 8,ust.9d – 1% wynagrodzenia umownego brutto 
         określonego w § 6, ust.1.

f. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
                      podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,05% wartości wynagrodzenia 
                      brutto określonego  w  § 6. pkt.1  za każdy dzień  zwłoki.

g.   nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,2% 
                      wynagrodzenia  umownego brutto  określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony 
                      przypadek.

h. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
                      o podwykonawstwo   lub jej zmiany - – 0,2% wynagrodzenia   umownego brutto  
                      określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony przypadek.

g.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% 
                       wynagrodzenia   umownego brutto  określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony 
                       przypadek.

h.  za  wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
                       organizacji   ruchu   500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania.

i. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
                      oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
                      oznakowania z nienależytą starannością 500,00 zł za każdy dzień 
                     nieprawidłowości.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 60 % wynagrodzenia umownego brutto
      określonego w § 6, pkt.1.

6.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
     należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
     jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 12

PODWYKONASTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia osobom trzecim (Podwykonawca)  Za działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania,

Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy udziale  podwykonawcy w zakresie ……………………….

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć 
     umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane , jest obowiązany, w trakcie realizacji 
     zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
     podwykonawca lub dalszy  podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.  Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane  nie może przewidywać dłuższego niż 
     30 dni terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
     dnia doręczenia  wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
     rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu
     podwykonawcy robót .

Ponadto: umowa musi stanowić iż:

a. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych ,
          które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
          Zamawiającym a Wykonawcą ,

b. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej
           takim poziomie jakości , jak wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
          a Podwykonawcą,

c. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
          umowy nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
          Wykonawcy wobec Zamawiającego

d.  umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
           przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
           Podwykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy  o podwykonawstwo od zapłaty przez 
           Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
           Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

e. zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
           z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez 
          Podwykonawcę    lub dalszych Podwykonawców.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłosi pisemne zastrzeżenia do 
     projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych 
            w niniejszym paragrafie.w ust.2

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
          przewidywany Umową dla tych robót,

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
     o podwykonawstwo , w terminie 14 dni  od daty otrzymania niniejszego projektu  uważa 
      się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  przedkłada 
      Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
      o podwykonawstwo na roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
      z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
      o podwykonawstwo niespełniajacej wymagań  o których mowa w pkt. 2.

7. Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy , która zawiera 
    odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy , w wersji przedłożonej 
    do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na roboty 
    budowlane w terminie 14 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez 
    zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
    przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
    od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
    0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 
    o którym mowa  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi  w ramach 
      zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni 
      Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem 
      zapłaty kary umownej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
      realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
      w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
       o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
      Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
      lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
      Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
       Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
      dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

14. Zasady dotyczące  umów o podwykonastwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy
      o podwykonawstwo.

15. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować 
       o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 
       przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji 
       z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy
       z tytułu  realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 
      wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego

zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 13

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy  zgodnie z zapisami 
§ 2,ust.1  niniejszej  umowy.

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy  lub jego znacznej części

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.

.           d.  czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot 
                 inny  niż  wskazany w Ofercie Wykonawcy  lub w umowie,

e. Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w stosunku do terminów określonych 
      w harmonogramie rzeczowo – finansowym  tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
      aby zakończył realizację inwestycji w terminie określonym niniejsza umową.

f. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
    z projektem budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
     Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
                wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
                w niniejszej umowie,

b.  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
                podpisania  protokołu odbioru,

§ 14

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

-  Inspektor Nadzoru    …………………………………

- pracownik Urzędu Gminy Brody ……………………………

b. ze strony Wykonawcy :

-  Kierownik Budowy : ………………….. – uprawnienia …..………………....

§ 15

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
      spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
      niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
      Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy
ubezpieczenia  od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres  co najmniej od daty zawarcia  umowy do zakończenia realizacji zamówienia.

W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje  się do przedłużenia ubezpieczenia  na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się   do przedłożenia  Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

3. Wykonawca  na dzień wyznaczony na  przekazanie terenu budowy  przedłoży
      Zamawiającemu  umowę ubezpieczenia , o której mowa w ust.2 lub inny dokument 
     potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia.

4.  Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia ww. dokumentu. Zwłoka 
      z tego tytułu będzie traktowana ze wszystkimi konsekwencjami  jako powstała z przyczyn
      Wykonawcy.

§ 16

Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można 
 było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji   wykonania zamówienia 
     w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :

a. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia ,  
         mających wpływ na  prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  których realizacja 
         powoduje  konieczność  przedłużenia terminu umowy   podstawowej,

b. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót „koniecznych”  lub zamiennych,

c. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie 
         ze SST (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu , długotrwałe wysokie lub niskie
         temperatury, powodzie)

1.1. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin

zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek

Wykonawcy zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres
         przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

2.   Zmiana osoby na  stanowisku kierownika   budowy  pod warunkiem, że wskazana osoba 
         spełniać będzie wymagania  określone w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

3.    Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;

4.    Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

5.    Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

6. Zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy 
         w niezmienionej postaci stanie się niecelowa.

7. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem 
       powykonawczym.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu niniejszej umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy

2. SIWZ

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

§ 21

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                               Zamawiający