## przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody – Tatry w km 0+000 do 0+740
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość jedn.
45111200-0 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim =0,49 | km | 0.49
2 | KNNR 1 0102-04 | Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 5% powierzchni =290*3/10000 | ha | 0.087
3 | KNNR 1 0103-02 | Karczowanie drzew o śr. 16-25cm piłą mechaniczną wraz z wywózką =12 | szt. | 12
4 | KNNR 1 0103-03 | Karczowanie drzew o śr. 26-35cm piłą mechaniczną wraz z wywózką =11 | szt. | 11
5 | KNNR 1 0103-04 | Karczowanie drzew o śr. 36-45cm piłą mechaniczną wraz z wywózką =6 | szt. | 6
6 | KNNR 1 0103-05 | Karczowanie drzew o śr. 46-55cm piłą mechaniczną wraz z wywózką =5 | szt. | 5
7 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z wywózką gruntu na odległość do 10 km– zebranie skarpy =470*0,4*5*80% | m3 | 752
45232451-8 |  | ROBOTY ODWADNIAJĄCE
8 | KNNR 6 0807-03 | Rozebranie umocnienia rowu z elementów betonowych =490+150+37*2 | m | 714
9 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie umocnienia rowu z płytek chodnikowych =490*1,5 | m2 | 735
10 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów betonowych o śr. 40 cm oraz przepustów wykonanych sposobem gospodarczym =12 | m | 12
11 | KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie przepustów betonowych o śr. 50 cm =7 | m | 7
12 | KNR 2-31 0816-03 | Rozebranie przepustów betonowych o śr. 60 cm =8 | m | 8
13 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z wywózką gruntu na odległość do 10 km - wykopy pod koryta betonowe =0,5*(1,1+0,7)*0,8*(490+37*2)*0,4 | m3 | 162.432
14 | KNNR 1 0513-01 | Umocnienie rowu elementami prefabrykowaqnymi (korytami żelbetowymi 74x44/68x59 krakowskie lub inne podobne) na ławie żwirowej (cena bez ławy betonowej =490 | m | 490
15 | KNNR 1 0513-01 | Umocnienie rowu elementami prefabrykowaqnymi (korytami żelbetowymi skrzynkowymi 49x56x38 lub inne podobne) na ławie żwirowej =37*2 | m | 74
16 | KNNR 1 0513-01 | Umocnienie rowu elementami prefabrykowaqnymi (korytami żelbetowymi skrzynkowymi 49x56x38 lub inne podobne)z pokrywą żelbetową na ławie żwirowej =6 | m | 6
17 | KNNR 6 0606-04 | Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na ławie betonowej (cena z ławą betonową =150 | m | 150
18 | KNNR 1 0512-01 | Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi gr. 10 cm na stabilizacji =490*3+50*2 | m2 | 1570
19 | KNR 2-33 0601-02 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 80 cm - analogia - Przepusty rurowe z rur (HDPE lub innych podobnych, równoważnych) o śr. 80 cm z obsypaniem rury materiałem piaszczystym =8 | m | 8
20 | KNR 2-33 0601-02 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur betonowych o śr. 80 cm =8 | m | 8
21 | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych monolitycznych przepustów o śr. 80 cm z betonu C16/20 z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem, oraz robotami ziemnymi =4 | szt. | 4
22 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe z rur (HDPE lub innych podobnych, równoważnych) o śr. 60 cm z obsypaniem rury materiałem piaszczystym =8 | m | 8
23 | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych monolitycznych przepustów o śr. 60 cm z betonu C16/20 z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem, oraz robotami ziemnymi =2 | szt. | 2
24 | KNNR 6 0605-07 | Przepusty rurowe z rur (HDPE lub innych podobnych, równoważnych) o śr. 50 cm z obsypaniem rury materiałem piaszczystym =8 | m | 8
25 | KNNR 6 0605-08 | Wykonanie ścianek czołowych monolitycznych przepustów o śr. 50 cm z betonu C16/20 z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem, oraz robotami ziemnymi =2 | szt. | 2
26 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe z rur (HDPE lub innych podobnych, równoważnych) o śr. 40 cm z obsypaniem rury materiałem piaszczystym =2*6 | m | 12
27 | Kalkulacja własna | Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 40cm – prefabrykaty =4 | szt. | 4
28 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe z rur (HDPE lub innych podobnych, równoważnych) o śr. 30 cm z obsypaniem rury materiałem piaszczystym | m | 12
29 | Kalkulacja własna | Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 30cm =4 | szt. | 4
30 | Kalkulacja własna | Studzienka z kręgów betonowych fi 500 mm wraz z wpustem ulicznym z żeliwa sferoidalnego o wymiarach 300x500mm, klasy D 400 =2 | szt. | 2
31 | Kalkulacja własna | Przykanaliki z rur PVC o średnicy 300mm =2*9 | m | 18
45233222-1 |  | CHODNIK DLA PIESZYCH
32 | KNNR 6 0803-02 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej =150*1,5 | m2 | 225
33 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika =490*1,7 | m2 | 833
34 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni =490*1,5 | m2 | 735
35 | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem oraz ustawienie krawężnika na płask na wjazdach i zakończeniu chodnika =490+3*6 | m | 508
36 | KNNR 6 0404-02 | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 20 x 6 na podsypce na ławie betonowej z oporem =490-3*6 | m | 472
37 | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy odsączającej, gr. 10cm pod chodnik z zagęszczeniem mechanicznym =490*1,5 | m2 | 735
38 | KNNR 6 0113-05 | Wykonanie podbudowy tłuczniowej, gr. w-wy po zagęszczeniu 10cm =490*1,5-27 | m2 | 708
39 | KNNR 6 0113-06 | Wykonanie podbudowy tłuczniowej, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm =3*6*1,5 | m2 | 27
40 | KNNR 6 0502-02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiemwraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej =490*1,5-27 | m2 | 708
41 | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej =3*6*1,5 | m2 | 27
ZATOKA AUTOBUSOWA
42 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,30m3 w gr. kat. III-IV z wywózką gruntu na odległość do 10 km– wykonanie koryta pod zatokę =(0,5*4*24+20*4+0,5*4*12)*0,3 | m3 | 45.6
43 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni =(0,5*2,8*24+20*2,8+0,5*2,8*12)+22*1,2 | m2 | 132.8
44 | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 oraz ustawienie krawężnika na płask =(24+20+12)*2 | m | 112
45 | KNNR 6 0404-02 | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 20 x 6 obmiar na podsypce na ławie betonowej z oporem =24+20+12 | m | 56
46 | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy odsączającej, gr. 10cm pod chodnik z zagęszczeniem mechanicznym =(0,5*2,8*24+20*2,8+0,5*2,8*12)+22*1,2 | m2 | 132.8
47 | KNNR 6 0111-02 | Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilo25kg/m2, warstwa grubości 15 cm =(0,5*2,8*24+20*2,8+0,5*2,8*12)+22*1,2 | m2 | 132.8
48 | KNNR 6 0109-03 | Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm =0,5*2,7*24+20*2,7+0,5*2,7*12 | m2 | 102.6
49 | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie zatoki z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem =0,5*2,7*24+20*2,7+0,5*2,7*12 | m2 | 102.6
45233320-8 |  | PODBUDOWY
50 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,30m3 w gr. kat. III-IV z wywózką gruntu na odległość do 10 km– wykonanie koryta pod poszerzenia =490*1,5*0,5 | m3 | 367.5
51 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni =490*1,5 | m2 | 735
52 | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm =490*1,5 | m2 | 735
53 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 - 63 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm =490*1,5 | m2 | 735
54 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm =490*1,5 | m2 | 735
55 | KNNR 6 0111-02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej bezpośrednio w korycie drogi, poziom doziarnienia około 40% (destrukt+kruszywo frakcji 4-31,5mm) metodą recyklingu MCE (jezdnia istniejąca+poszerzenia), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm =490*5,2+60 | m2 | 2608
45233220-7 |  | NAWIERZCHNIA
56 | Kalkulacja własna | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej o śr. grubości warstwy 4 cm z odwiezieniem urobku na plac składowania =5*2+5*2+3,5*2+3,5*2 | m2 | 34
57 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową =490*5,1 | m2 | 2499
58 | KNNR 6 1308-01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, Ruch KR 2, gr. wa-wy wiażacej po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury drogowej =490*5,1+60 | m2 | 2559
59 | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, Ruch KR 2, gr. wa-wy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury drogowej oraz skropieniem warstwy spodniej =490*5+60+34 | m2 | 2544
45233120-6 |  | POBOCZA
60 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z wywózką gruntu na odległość do 10 km– pobocza =490*0,9*0,2 | m3 | 88.2
61 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni =490*0,9 | m2 | 441
62 | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm =490*0,9 | m2 | 441
63 | KNNR 6 0204-06 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr 15 cm - analogia - wykonanie pobocza z materiału kamiennego frakcji 0-31,5mm gr. 10 cm z zamknięciem destruktem gr 5 cm i skropienie emulsją asfaltową =490*0,8 | m2 | 392
45316100-6 |  | OŚWIETLENIE ULICZNE
64 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m – E10,5/4,3 =4 | słup | 4
65 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m – E10,5/6 =8 | słup | 8
66 | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m – E10,5/10 =2 | słup | 2
67 | KNNR-W 9 1315-07 | Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych =14 | słup | 14
68 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy M16 z uchwytem SO270 =6 | szt. | 6
69 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy M16 z uchwytem SO130 =5 | szt. | 5
70 | KNNR 5 0903-04 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy M16 z uchwytem SO80.225 =4 | szt. | 4
71 | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 =0,651 | km.przew. | 0.651
72 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 1,5m pojedynczy =15 | szt. | 15
73 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna SGS203 =15 | szt. | 15
74 | KNNR 5 0906-02 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych =15 | szt. | 15
75 | KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych - typ SE30 =4 | szt. | 4
76 | KNR 5-12 0006-04 | Montaż przewodu uziemiającego bednarka FeZn 20x4 + taśma + klamerki =16 | m | 16
77 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III =18 | m | 18
78 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III =40 | m | 40
79 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) =2 | szt. | 2
452332990-8 |  | OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA
80 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm =4 | szt. | 4
81 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni 0,3m2 =2 | szt. | 2
82 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 =2 | szt. | 2
83 | KNR 2-31 0704-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24,0 kg/m =20 | m | 20

## Raport zgodności
kosztorys inwestorski Brody - Tatry - Polesie.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2016-01-10 15:01
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 8