ISTOTNE  POSTANOWIENIA

UMOWY

UMOWA  nr  …….

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu   ………….. pomiędzy: Gminą Brody mającą siedzibę w Brodach ul. St. Staszica 3 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:

Wójt Gminy					 Marzena Bernat

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy	 Doroty Dyki

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

- Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Remont drogi gm. 313043 T Młynek ul. Jodłowa”

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z :

- Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

- zasadami wiedzy technicznej

- obowiązującymi  przepisami prawa

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia  harmonogram rzeczowo – finansowy przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy  robót  „koniecznych” tj.  robót, które są objęte projektem budowlanym i należy je wykonać, a nie zostały uwzględnione w projekcie wykonawczym lub przedmiarze robót, a także dopuszcza rezygnację z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej,  w sytuacji gdy ich wykonanie jest  zbędne do prawidłowego, (tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej)  wykonania przedmiotu umowy robót. Roboty w dalszej części umowy zwane są robotami  „zaniechanymi”.

- Roboty  „konieczne”  mogą być wykonywane, a roboty  „zaniechane” mogą być nie wykonane  wyłącznie  na podstawie protokółu  zatwierdzonego przez  Zamawiającego.

- W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nieobjętych projektem budowlanym, a  niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, roboty te mogą być przedmiotem oddzielnego zamówienia dodatkowego na podstawie protokółu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Na zlecenie Zamawiającego  wykonawca zobowiązany jest  wykonać roboty zamienne tj: roboty, które mogą być wprowadzone w stosunku  do robót  ujętych w dokumentacji projektowej przewidzianych do wykonania w określonej technologii  z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji  Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne muszą być wykonane w miejsce robót pierwotnie zakładanych.

- Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 4-7 nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu	do umowy. ale na skutek ich wystąpienia (roboty konieczne , zamienne,  udzielenie zamówienia dodatkowego) może ulec zmianie termin wykonania oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy.

§  2

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy:

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy (data przekazania placu budowy) –  …………….

- Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania   – …………………….

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie dokumentacji projektowej

- przekazanie Dziennika budowy i ksiązki obmiaru

- przekazanie terenu budowy

- dokonanie odbioru  robót

- Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu  umowy przez Wykonawcę , a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych materiałów 
i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem  do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji   ruchu na czas trwania robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona właściwe oznakowanie zgodne 
z zatwierdzonym projektem. Wykonawca będzie również dokonywał  bieżącego przeglądu i konserwacji oznakowania.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie,  z dokumentacją projektową , ze  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy .Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za 
przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym
zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją , strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi.

- Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. W przypadku zniszczenia lub naruszenia znaków koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca robót.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 
 i gruzu oraz ponosi  wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy.  Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

- Prowadzenie  następujących dokumentów  w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy:

- Dziennika budowy który będzie  dostępny dla Zamawiającego  celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Księgi obmiarów

- Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego   Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami badań, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu 
w terminie ustalonym w § 2, ust.2.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów 
i robót.

- Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce przez niego wskazane (przewiezienie obejmuje załadunek i rozładunek materiałów w sposób nie  powodujący ich uszkodzenia)

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają  zgodnie z ofertą  w następującej wysokości:

…………………. zł netto    słownie złotych; ………………………….……..……………….

………… zł podatek  VAT   słownie złotych; ………………………….…………………….

…………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….

- Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem  zamówienia , w tym także  koszty pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji   i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót  przygotowawczych 
i porządkowych, uporządkowania terenu, planu bezpieczeństwa , projektu organizacji ruchu na czas  trwania  robót  oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych dokonanym obmiarem    i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty.

- W  przypadku wystąpienia robót  „koniecznych”  wycena tych robót zostanie dokonana 
w oparciu  o założenia:

- jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,

- jeżeli wystąpią roboty,  które nie będą odpowiadać opisowi  pozycji w kosztorysie  ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót skalkulowana w oparciu  o średnie ceny funkcjonujące na  lokalnym rynku,

- Zamawiający dokona analizy i  wprowadzi ewentualną korektę tych cen  w oparciu 
o  średnie ceny z udzielonych zamówień przez zamawiającego  w roku 2015.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji  wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających 
z tych zmian.

Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym sporządzonym przez Wykonawcę. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony  dokonają  zmiany umowy polegającej na wykonaniu robót zamiennych.

- Wycena robót zamiennych  nastąpi na podstawie zapisów pkt. 4 niniejszego paragrafu.

- Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysach ofertowych  pozostają niezmienne na  cały okres realizacji zamówienia.

§ 7

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości ……………….. co stanowi 5%  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej  umowy.

- Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Gminy Brody w formie  .……………………..

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

- część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj; …………..zł  zostanie zwrócona 
w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- pozostała część zabezpieczenia  30% tj; ………………. zł  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 8

ODBIORY   ROBÓT

Odbiory   robót  dokonywane będą  na następujących  zasadach:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez  Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza odbiór robót  wpisem do Dziennika budowy.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór częściowy  robót może nastąpić  w odniesieniu do  części wykonanych  robót.

- Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Odbiór robót (częściowy, końcowy) odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy 
o zakończeniu części lub całości robót.

- Wykonawca po zakończeniu realizacji  części lub po zakończeniu realizacji  całości robót  zgłasza gotowość do  odbioru robót   przez stosowny wpis  do dziennika budowy zawiadamiając  osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

- O gotowości do odbioru częściowego  Wykonawca zawiadamia   Zamawiającego pisemnie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca  przedkłada zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót podpisane przez osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) oraz dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania  danych etapów robót, których odbiór dotyczy (tj;  wyniki badań, atesty  i świadectwa  jakości  wbudowanych materiałów.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy  w ciągu 5 dni  od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów  gwarancyjnych.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

- dziennik budowy i książkę obmiaru

- kosztorys powykonawczy

- operat kolaudacyjny

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

W przypadku, gdy Wykonawca na dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego  nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej złoży dokument potwierdzający złożenie inwentaryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Starachowicach. Zatwierdzoną inwentaryzację Wykonawca musi dostarczyć w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia inwentaryzacji w ww. terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

- Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę oraz dostarczenia dokumentów wymienionych w   pkt.9

- W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentów wymienionych w pkt.9, Zamawiający nie wyznaczy terminu rozpoczęcia odbioru końcowego lecz wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia. Wykonawca musi  dostarczyć brakujące dokumenty w terminie 3 dnia od dnia otrzymania wezwania.  W przypadku niedostarczenia dokumentów w powyższym terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary jak  za niewykonanie robót w terminie.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru (częściowego, końcowego) będzie spisany  protokół odbioru robót   zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

- Zamawiający może odmówić odbioru częściowego, jeśli wykonane roboty zawierają jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia :

14.1.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

  - wyznaczyć termin na usunięcie  wad .

  - za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2, ust.2 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone   kary  zgonie z § 11, ust.2b.

  - po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru   przez Zamawiającego.

14.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz  drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem  naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2  ust.2, jak za  nie wykonanie  robót w  terminie (§ 11, ust.2b.)

- Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie podpisania przez strony protokółu  końcowego odbioru.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót. Faktury częściowe wystawiane będą do wysokości 90 % wartości umowy.

- Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru (częściowego, końcowego) podpisany przez  osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) 
i zatwierdzony przez Wójta Gminy Brody.

- Do faktury częściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego,   wykonanych robót wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym.

- Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

- Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury 
 (częściowej, końcowej ) w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia  doręczenia faktury.

- W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych
 podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z drugą   fakturą:

- zestawienia zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego  umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin wykonanych robót oraz wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy potwierdzone przez  Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów ,o których mowa  powyżej Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty  w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych  dowodów zapłaty .

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po  zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 10, w terminie wskazanym przez  zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za  zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopią protokołu odbioru 
i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ,  Zamawiający uzna i wypłaci  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT  w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub  faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu  przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia  publicznego przez  zamawiającego.

§10

GWARANCJA  I RĘKOJMIA

- Strony  postanawiają, że nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy  …………… miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi , gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia wad, które ujawnią się po dokonaniu odbioru końcowego  w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

- O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

- Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie , Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem wszelkich roszczeń 
o naprawienie wady.

§ 11

KARY  UMOWNE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- za nie rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 2, ust.1  - 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutt określonego w § 6, pkt.1 za każdy dzień opóźnienia .

- za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 , ust.2 - 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6, ust.1 za każdy  dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

- za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym – 0,8% wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6,ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez zamawiającego  na usunięcie wad.

- za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia umownego brutto  określonego § 6, ust.1

- za niedostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie określonym w § 8,ust.9d – 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, ust.1.

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego  w  § 6. pkt.1  za każdy dzień  zwłoki.

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony przypadek.

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo  lub jej zmiany - – 0,2% wynagrodzenia   umownego brutto  określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony przypadek.

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% wynagrodzenia   umownego brutto  określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony  przypadek.

- za  wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji   ruchu   500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania.

- za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością 500,00 zł za każdy dzień nieprawidłowości.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

- Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów  przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 60 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6, pkt.1.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub  jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 12

PODWYKONASTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia osobom trzecim (Podwykonawca)  Za działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania,

Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy w zakresie ……………………….

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane , jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy  podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane  nie może przewidywać dłuższego niż  30 dni terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót .

Ponadto: umowa musi stanowić iż:

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości , jak wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Podwykonawcą,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie  przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy  o podwykonawstwo od zapłaty przez  Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez  Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłosi pisemne zastrzeżenia do  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych 
w niniejszym paragrafie.w ust.2

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż  przewidywany Umową dla tych robót,

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo, w terminie 14 dni  od daty otrzymania niniejszego projektu  uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespełniajacej wymagań  o których mowa w pkt. 2.

- Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy , która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy , w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 14 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez  zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa  nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi  w ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni  Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem  zapłaty kary umownej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy  realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zasady dotyczące  umów o podwykonastwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy  zgodnie z zapisami 
§ 2,ust.1  niniejszej  umowy.

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy  lub jego znacznej części

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż  wskazany w Ofercie Wykonawcy  lub w umowie,

- Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w stosunku do terminów określonych 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym  tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zakończył realizację inwestycji w terminie określonym niniejsza umową.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z projektem budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania  protokołu odbioru,

§ 14

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego:

- Inspektor Nadzoru    …………………………………

- pracownik Urzędu Gminy Brody ……………………………

- ze strony Wykonawcy :

- Kierownik Budowy : ………………….. – uprawnienia …..………………....

§ 15

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia  od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na okres  co najmniej od daty zawarcia  umowy do zakończenia realizacji zamówienia.

W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje  się do przedłużenia ubezpieczenia  na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się   do przedłożenia  Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

- Wykonawca na dzień wyznaczony na przekazanie terenu budowy  przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia , o której mowa w ust.2 lub inny dokument potwierdzający posiadanie wymaganego ubezpieczenia.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia ww. dokumentu. Zwłoka 
z tego tytułu będzie traktowana ze wszystkimi konsekwencjami  jako powstała z przyczyn Wykonawcy.

§ 16

Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia  w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na  prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  których realizacja powoduje  konieczność  przedłużenia terminu umowy   podstawowej,

- w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót „koniecznych” lub zamiennych,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie ze SST (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu , długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie)

  - W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

- Zmiana osoby na  stanowisku kierownika   budowy  pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania  określone w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

- Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;

- Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

- Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

- Zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy 
w niezmienionej postaci stanie się niecelowa.

- Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem  powykonawczym.

- W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części  zamówienia do realizacji przez podwykonawców.

- Zmiana Podwykonawcy na zasoby  którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  będzie posiadał  zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę   wykazania spełniania przez Wykonawcę  warunków udziału w postępowaniu , po uprzednim uzyskaniu zgody   Zamawiającego.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu niniejszej umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy

2. SIWZ

§ 21

Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający 								Wykonawca