## przedmiar robót
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipie
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość jedn. | cena jednostkowa | wartość
45111200-0 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.336
2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,30m3 w gr. kat. III-IV z wywózką gruntu na odległość do 10 km– wykonanie koryta pod drogę | m3 | 202.44
3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,40m3 w gr. kat. III-IV z wywózką gruntu na odległość do 10 km– pobocza | m3 | 20.16
45233320-8
7 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1411.2
8 | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm | m2 | 1012.2
9 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 - 63 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1012.2
10 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 988.1
11 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm - kruszywo frakcji 0-31,5mm | m3 | 58.95
45233220-7
12 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową | m2 | 1397.6
13 | KNNR 6 1308-01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, Ruch KR 2, gr. wa-wy wiażacej po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury drogowej | m2 | 1397.6
14 | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, Ruch KR 2, gr. wa-wy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją wysokościową urządzeń infrastruktury drogowej oraz skropieniem warstwy spodniej | m2 | 1364
45233120-6 |  | POBOCZA
15 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 403.2
16 | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm | m2 | 40.32
17 | KNNR 6 0204-06 | Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr 10 cm - analogia - wykonanie pobocza z materiału kamiennego frakcji 0-31,5mm gr. 10 cm | m2 | 336
18 | KNNR 6 0204-04 | Zamknięcie poboczy destruktem, gr. w-wy po zagęszczeniu 3cm i skropienie emulsją | m2 | 336
452332990-8 |  | OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA
19 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2
20 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni 0,3 m2 | szt. | 1
21 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 | szt. | 1
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT 23%
Ogółem wartość kosztorysowa robót | [5 empty] | 0
Słownie:

## Raport zgodności
kosztorys inwestorski Brody - Tatry - Polesie.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2016-01-10 15:01
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 8